Жизненный цикл работы с риском

Сквозной процесс в приложении управления рисками: Входной экран → Дэшборд → Реестр рисков → Реестр уроков

Примечание к разделу «Входной экран»: скриншот входного экрана приложения не был приложен к запросу, поэтому раздел ниже описывает его логику как рабочее предположение, основанное на архитектуре трёх модулей (Дэшборд / Реестр рисков / Реестр уроков). При наличии реального экрана раздел следует скорректировать под фактический UI.

1. Назначение документа и общая логика цикла

Документ описывает полный жизненный цикл работы с риском в приложении управления рисками — от первого экрана, который видит пользователь при входе, до фиксации извлечённого урока после закрытия риска. Цикл объединяет три модуля, работающих с одними и теми же рисками, но на разных уровнях детализации:

- Дэшборд — агрегированная сводка по всему портфелю рисков для руководителя: индикаторы, динамика, распределения.

- Реестр рисков — рабочий инструмент риск-менеджера и владельцев рисков: карточка риска, мероприятия, статусы, качественная и количественная оценка.

- Реестр уроков — база знаний: извлечённые уроки по завершённым или существенно изменившимся рискам, оформленные в виде карточек и используемые как справочник при идентификации новых рисков.

Ключевой принцип: движение риска по этапам необратимо в части истории (переоценка фиксируется новой записью, а не переписыванием), а состояние нижнего уровня (мероприятия) агрегируется в визуальный индикатор верхнего уровня (риска), который, в свою очередь, агрегируется в показатели Дэшборда. Таким образом, три модуля — это одна и та же информация, показанная на трёх уровнях детализации, а не три независимых базы.

1.1. Сквозная схема цикла

| № | Этап | Где происходит | Кто выполняет | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вход в приложение, выбор раздела | Входной экран | Любой пользователь | Переход в Дэшборд / Реестр рисков / Реестр уроков |
| 2 | Идентификация риска | Реестр рисков (новая карточка) | Автор | Зафиксированы причина, риск-событие, следствие, категория, фаза, владелец |
| 3 | Качественная и количественная оценка | Карточка риска | Владелец риска, риск-менеджер | P, I, RRA (L/M/H) и EL рассчитаны и сверены |
| 4 | Верификация оценки | Карточка риска | Риск-менеджер | Статус «Идентификация» → «Анализ и оценка» |
| 5 | Назначение владельца и стратегии, разработка мероприятий | Аккордеон мероприятий | Владелец риска | Статус → «Управление»; мероприятия созданы |
| 6 | Исполнение мероприятий | Аккордеон мероприятий | Ответственный за исполнение | Статусы мероприятий обновляются; светофор риска меняется |
| 7 | Мониторинг | Реестр рисков + Дэшборд | Владелец риска, риск-менеджер | Статус → «Мониторинг и Контроль»; риск виден на Дэшборде |
| 8 | Остаточная оценка | Карточка риска | Владелец риска | Пересчитан остаточный RRA и переоценён EL |
| 9 | Закрытие риска / существенное изменение | Карточка риска | Риск-менеджер | Триггер для формирования урока |
| 10 | Формирование карточки урока | Реестр уроков | LLM-ассистент + владелец риска (проверка) | Урок опубликован в базе знаний, доступен при будущей идентификации |

2. Входной экран

Входной экран приложения «RiskLesson» — это не дашборд-диспетчер, а экран идентификации пользователя и привязки его сессии к конкретному проекту. Он состоит из формы идентификации, выбора роли и модального окна ввода кода проекта; полноценная навигация по модулям (Дэшборд / Реестр рисков / Реестр уроков) открывается уже после него, в рабочем пространстве проекта.

2.1. Идентификация пользователя

Экран запрашивает только Имя и Фамилию (поля с «плавающим» лейблом, без логина и пароля) — это лёгкая идентификация, а не полноценная аутентификация. Ввод цифр в эти поля блокируется. Если пользователь стирает имя или фамилию после того, как уже выбрал роль, выбор роли автоматически сбрасывается — система не позволяет продолжить работу с обезличенными данными.

2.2. Выбор роли

Ниже расположены две карточки роли, взаимоисключающие (выбрана может быть только одна):

| Роль | Описание на экране | Дальнейший маршрут |
| --- | --- | --- |
| Риск-менеджер | «Владелец реестра рисков проекта» | Сразу попадает в рабочее пространство проекта — полноценный интерфейс с боковым меню (Дэшборд / Реестр рисков / Реестр уроков) |
| Инициатор | «Предлагает риски по проекту» | Остаётся на экране входа: показывается сводка введённых данных без перехода в рабочее пространство |

Клик по карточке роли возможен только при заполненных Имени и Фамилии: если одно из полей пусто, клик не активирует роль, а лишь переводит фокус на незаполненное поле.

2.3. Привязка к проекту — модальное окно «СПП»

После выбора роли поверх экрана открывается модальное окно «Введите СПП проекта». СПП — числовой код проекта из 6 цифр в формате «19-1991» (дефис после второй цифры проставляется автоматически по мере ввода); поле принимает только цифры и валидируется строго на 6 знаков. Это разделение важно: приложение изначально многопроектное, и СПП — ключ, по которому сессия пользователя привязывается к реестру рисков и реестру уроков конкретного проекта, а не общей базе. Из модального окна можно подтвердить вход («Войти в систему») или отменить и вернуться к выбору роли («Отмена»).

2.4. Завершение входа и точка ветвления

По нажатию «Войти в систему» данные сессии (Имя, Фамилия, роль, СПП) сохраняются, и дальнейший маршрут зависит от выбранной роли:

- Риск-менеджер — переходит в рабочее пространство проекта (отдельный экран с боковым меню); именно этот путь ведёт к модулям, описанным в разделах 3–5 настоящего документа.

- Инициатор — остаётся на текущем экране: вместо перехода в рабочее пространство ему показывается экран-подтверждение с сводкой (ФИО, роль, СПП проекта) и кнопка «Изменить данные» для возврата к форме.

Практическое следствие: на входном экране закладывается разделение прав по ролям, введённое ещё в разделе 6 настоящего документа (роль «Автор» соответствует «Инициатору», роль «Владелец риска» и часть функций риск-менеджера — роли «Риск-менеджер»), но по текущей реализации экрана только «Риск-менеджер» имеет прямой путь в общее рабочее пространство с Дэшбордом и обоими реестрами.

Дополнительно на экране есть кнопка «Очистить» (полный сброс формы и выбранной роли) и переключатель светлой/тёмной темы, не влияющие на бизнес-логику входа.

Для инициатора предусмотрен ли для неё отдельный сокращённый интерфейс (форма подачи риска)

Что должен заполнять Инициатор:

| Поле | Комментарий |
| --- | --- |
| Категория риска | Выбор из фиксированного списка методики (Технологические, Технические, Процессные, Регуляторные, ПИР, СМР/ПНР, Снабжение, Экономические) |
| Наименование риска | Короткий самодостаточный заголовок |
| Риск-событие | Что именно может произойти |
| Прямое следствие | К чему это приведёт для проекта |
| Предполагаемый владелец (необязательно) | Инициатор может предложить кандидатуру, но назначение всё равно утверждает риск-менеджер |

Заполняется автоматически, не руками Инициатора:

- Автор — подставляется из сессии входа (Имя+Фамилия с экрана входа)

- Дата идентификации — текущая дата

- СПП / проект — из модального окна при входе (риск сразу попадает в реестр нужного проекта)

- Статус — присваивается «Идентификация»

Что Инициатор НЕ заполняет (это зона риск-менеджера/владельца, шаги 2–5 методологии):

- Качественную оценку P (чек-лист из 3 вопросов) и I (уровень воздействия)

- Количественную оценку (%, ₽/мес.)

- Мероприятия и их поля

3. Дэшборд

Дэшборд — аналитический слой без возможности редактирования карточек риска; все виджеты кликабельны и ведут к отфильтрованному представлению Реестра рисков. Данные виджетов строятся исключительно на полях карточки риска и мероприятий, без отдельного ввода.

3.1. Верхний ряд: карточки-индикаторы (4–5 шт., единый стиль)

Ряд одинаковых по стилю карточек-метрик. Каждая карточка показывает: название метрики, числовое значение с индикатором направления изменения (▲/▼) относительно предыдущего периода, и явно выведенный рядом порог (толеранс/аппетит), с которым сравнивается значение.

| Карточка | Что показывает | Формат значения |
| --- | --- | --- |
| Риски вне толеранса | Число рисков, чей текущий или остаточный RRA/EL превышает установленный порог аппетита | Например: «▼ –740 от ТИС» — количество и/или отклонение от целевого индекса собственных средств/толеранса, со стрелкой динамики |
| Совокупный ожидаемый ущерб (EL) | Сумма EL по всем открытым рискам (Σ Вероятность × Влияние на бюджет) | млн ₽, со стрелкой к предыдущему периоду и порогом рядом |
| Риски высокого приоритета (H) | Число рисков с качественным RRA = H | Количество, со стрелкой и порогом |
| Просроченные мероприятия | Число мероприятий, где факт/прогноз позже плана | Количество, со стрелкой |
| Новые риски за период | Число рисков, идентифицированных за выбранный период | Количество, со стрелкой |

Формат «▼ –740 от ТИС» из вашего описания — числовое отклонение метрики от целевого индекса собственных средств (или иного целевого показателя) с направлением стрелки; порог/лимит выводится тут же отдельным подписанным значением, а не только цветом.

3.2. Линейный график: динамика RRA с порогом аппетита

Две линии на одном графике за выбранный период:

- Линия 1 — совокупный/средний RRA портфеля (или EL — в зависимости от выбранного слоя отображения).

- Линия 2 — остаточный риск (после мероприятий) за те же даты.

- Горизонтальная линия порога — уровень риск-аппетита, зафиксированный методикой; пересечение линией риска этого порога — визуальный триггер для эскалации.

Точки на графике кликабельны и открывают список рисков, повлиявших на значение показателя в эту дату.

3.3. Столбчатая диаграмма: распределение рисков по категориям

Разбивка открытых рисков по восьми категориям методики (Технологические, Технические, Процессные, Регуляторные, ПИР, СМР/ПНР, Снабжение, Экономические). Каждый столбец кликабелен и открывает отфильтрованный по категории Реестр рисков. Дополнительно возможна заливка столбца по светофору (доля зелёных/жёлтых/красных мероприятий внутри категории).

3.4. Матрица рисков 3×3 с Risk Movement

Классическая матрица «Вероятность (P) × Влияние (I)» 3×3, где каждая ячейка — риски с соответствующим сочетанием P и I. Поверх матрицы отображается Risk Movement за выбранный период: для рисков, сменивших ячейку матрицы, отрисовывается стрелка от прежней ячейки (оценка на начало периода) к текущей (оценка на конец периода) — это визуализирует, какие риски выросли или снизились по значимости, а не только их текущее положение.

3.5. Кольцевая (donut) диаграмма: структура по статусам

Доли рисков по статусному конвейеру (Идентификация / Анализ и оценка / Управление / Мониторинг и Контроль). Требования к интерактивности:

- Клик по сегменту — открывает список рисков этого статуса.

- Отдельный переключатель/режим на том же виджете — «Выявлено / Закрыто за период»: при активации кольцо перестраивается на два сегмента (сколько рисков выявлено и сколько закрыто за выбранный период), с той же логикой клика для перехода к списку.

3.6. Топ-5 рисков по RRA (с фильтром)

Таблица из пяти строк с наибольшим текущим RRA (или EL — переключается фильтром), с колонками: наименование риска, категория, владелец, RRA/EL, статус, светофор мероприятий. Фильтр позволяет ограничить выборку по категории, фазе или владельцу перед ранжированием.

3.7. Просроченные мероприятия

Список или компактная таблица мероприятий, где факт/прогноз позже планового срока, с указанием риска, ответственного за исполнение и количества дней просрочки. Служит прямым триггером для управленческого вмешательства и источником для присвоения риску красного светофора (см. п. 4.4).

4. Реестр рисков

Реестр рисков — операционное ядро цикла. Структура работает как два вложенных уровня одной записи: верхний уровень — сам риск (статичная карточка, всегда видна в списке), нижний уровень — список мероприятий по этому риску, скрытый по умолчанию и раскрывающийся при наведении/клике на строку риска. Это не две разные таблицы, а иерархия «один риск → много мероприятий», где нижний уровень существует только в контексте верхнего.

4.1. Верхний уровень — карточка риска

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Категория риска | Жёстко фиксированный список: Технологические, Технические, Процессные, Регуляторные, ПИР, СМР/ПНР, Снабжение, Экономические. Задаётся один раз при идентификации, определяет владельца-функцию по умолчанию. |
| Наименование риска | Короткий самодостаточный заголовок, понятный без открытия карточки целиком. |
| Статус | Последовательный конвейер без движения назад: Идентификация → Анализ и оценка → Управление → Мониторинг и Контроль (детали переходов — п. 4.2). |
| Автор | Кто впервые зафиксировал риск; может отличаться от владельца. |
| Идентификация риска (дата + фаза) | Когда и на какой фазе проекта риск обнаружен. Неизменяемое историческое поле, основа статистики по фазам и категориям. |
| Фаза реализации риска | Прогноз фазы, на которой риск может фактически наступить, если не митигировать — отдельно от фазы идентификации. |
| Владелец | Единственный человек, персонально отвечающий за управление риском; обладает полномочиями и ресурсами принимать решения. |
| Полное описание риска | Пять частей строго по порядку: Причина → Риск-событие → Прямое следствие → Качественная оценка (P×I→L/M/H) → Количественная оценка (₽/мес.). |

4.2. Статусный конвейер

| Стадия | Кто переводит | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| Идентификация | Автор / любой участник | Риск зафиксирован, описание черновое |
| Анализ и оценка | Риск-менеджер | Формулировка проверена, качественная и количественная оценка даны |
| Управление | Риск-менеджер / владелец | Владелец назначен, стратегия и мероприятия определены |
| Мониторинг и Контроль | Владелец риска | Хотя бы одно мероприятие переведено в статус «В работе» |

Движение назад по цепочке не предусмотрено: переоценка риска фиксируется как новая запись в истории изменений, а не как откат статуса.

4.3. Нижний уровень — аккордеон мероприятий

Наведение на строку риска — триггер, разворачивающий вложенную таблицу мероприятий именно этого риска. У одного риска мероприятий может быть от нуля (риск ещё не проработан) до нескольких (комплексная митигация); каждое мероприятие — самостоятельная строка со своим жизненным циклом, не зависящим от статуса самого риска.

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Митигирующие мероприятия | Текстовое описание конкретного действия. |
| Вид мероприятия | Снижает причину (превентивная мера, влияет на P) или снижает последствие (мера реагирования, влияет на I). |
| Отв. за исполнение | Конкретный исполнитель — может отличаться от владельца риска. |
| Стоим. мероприятия | Бюджет реализации; сопоставляется с количественной оценкой ущерба риска. |
| План. срок реализации | Фиксируется один раз при утверждении мероприятия, далее не меняется. |
| Прогноз/факт срок | Обновляется по ходу исполнения; разница с плановым сроком — индикатор просрочки. |
| Статус мероприятия | Планируется → В работе → Выполнено, либо Отклонено. |

4.4. Агрегация: как мероприятия определяют светофор риска

Состояние всех мероприятий внутри аккордеона определяет визуальный индикатор здоровья риска — цветовой светофор в строке риска, видимый даже без разворачивания аккордеона.

| Цвет | Условие |
| --- | --- |
| Зелёный | Все мероприятия выполнены |
| Синий | Работа идёт, сроки (план vs факт/прогноз) не нарушены |
| Красный | Хотя бы одно мероприятие просрочено, или мероприятий нет вообще |
| Серый | Все мероприятия отклонены — риск фактически не митигируется |
| Жёлтый | Все мероприятия ещё в статусе «Планируется» — работа не начата |

Именно этот светофор, агрегированный по всем рискам, формирует показатели «Просроченные мероприятия» и цветовую заливку столбцов категорий на Дэшборде (п. 3.7 и 3.3).

4.5. Методология оценки: 10 шагов

Оценка риска строится в два параллельных, независимых друг от друга слоя: качественный (детерминированный, по чек-листам методики) и количественный (прямое экспертное суждение в деньгах и месяцах). Оба слоя хранятся раздельно и не подменяют друг друга.

| Шаг | Действие | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Идентификация | Фиксируются причина, риск-событие, следствие, категория, фаза, владелец | Базовые поля карточки заполнены |
| 2. Качественная оценка P | Владелец отвечает на 3 вопроса чек-листа «Да/Нет» | P = 1, 2 или 3 по матрице методики (свободный ввод числа не допускается) |
| 3. Качественная оценка I | Владелец/эксперт присваивает уровень воздействия (1/2/3) с текстовым обоснованием | I определён и обоснован |
| 4. Расчёт качественного RRA | RRA = P × I, автоматически | Матрица 3×3: 1–2 = L, 3–4 = M, 6–9 = H |
| 5. Количественная оценка | Эксперт даёт вероятность (%), влияние на срок (мес.) и бюджет (млн ₽); опционально 3 сценария | Независимая денежная/временная оценка |
| 6. Расчёт EL | EL = Вероятность (%) × Влияние на бюджет (млн ₽) | EL суммируется в «Совокупный ожидаемый ущерб» на Дэшборде |
| 7. Сверка слоёв | Проверяется непротиворечивость L/M/H и EL | Аномалии — сигнал для ручной перепроверки (без автокоррекции) |
| 8. Фиксация оснований | Ответы чек-листа, текстовое обоснование I, комментарий эксперта по количественной оценке | Автор и дата обязательны для обеих оценок |
| 9. Верификация риск-менеджером | Проверка методологической корректности обеих оценок | Переход статуса «Идентификация» → «Анализ и оценка» |
| 10. Остаточная оценка | Качественная — автоматически по 3 вопросам о статусе мероприятий; количественная — новое независимое суждение эксперта | Остаточные RRA и EL зафиксированы отдельно от исходных |

5. Реестр уроков

Реестр уроков — база знаний, отдельная от Реестра рисков, но питающаяся из него: каждая карточка урока фиксирует, что пошло не так (или что сработало) в конкретном риске конкретного проекта, чтобы это знание было доступно при идентификации будущих рисков. Формат — карточки, а не сплошной текст, что позволяет фильтровать и находить уроки по категории, фазе и тегам.

5.1. Поля карточки урока

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| ID урока | Уникальный идентификатор (например, L-01) |
| Проект | Проект, в рамках которого выявлен урок |
| Фаза | Фаза проекта, на которой проявилась проблема |
| Категория | Функциональная область (например, «Проектирование / компоновка», «Закупки / тендер») |
| Наименование | Короткий самодостаточный заголовок урока |
| Проблема / Риск-событие | Что произошло — связка с формулировкой риск-события из Реестра рисков |
| Описание | Развёрнутый фактологический контекст: даты, участники, цифры, ход событий |
| Корневая причина | Первопричина, а не симптом — методологически то же поле, что «Причина» в карточке риска |
| Влияние | Фактический эффект в деньгах и сроках (₽ / мес.) |
| Триггер / индикатор | Признак, по которому аналогичную проблему можно распознать заранее в будущем проекте |
| Стратегия реагирования | Как реагировали (например, «Снижение») |
| Выученный урок | Обобщённый вывод в форме, применимой к другим проектам — не описание случая, а извлечённая закономерность |
| Рекомендация / Действие | Конкретное регламентное или процессное изменение, предотвращающее повтор |
| Хештеги | Свободные теги для полнотекстового и тематического поиска по базе |

5.2. Роль LLM в формировании уроков

Реестр уроков не заполняется вручную с нуля — база является продолжением Реестра рисков, и LLM выступает связующим звеном между ними:

- Триггер формирования: закрытие риска, его существенная переоценка, либо ручной запрос пользователя на превращение конкретной записи риска в урок.

- LLM получает на вход полное описание риска (причина, риск-событие, следствие, качественную и количественную оценку) и историю мероприятий (что планировалось, что выполнено, что просрочено или отклонено, и почему).

- На основе этих данных LLM формирует черновик карточки урока: сводит «Описание» из фактологии карточки риска, выносит «Корневую причину», формулирует обобщённый «Выученный урок» (закономерность, а не пересказ случая) и предлагает «Рекомендацию / Действие», а также подбирает «Хештеги».

- Черновик всегда проходит проверку владельца риска или риск-менеджера перед публикацией в базе — LLM не публикует карточки автоматически без подтверждения.

- При идентификации нового риска LLM выполняет обратный поиск: по формулировке причины/категории/фазы нового риска ищет семантически близкие уроки в базе и предлагает их автору как подсказку — это и есть смысловое замыкание цикла: прошлые риски снижают вероятность повторения будущих.

5.3. Место в общем цикле

Реестр уроков — не тупиковая точка, а вход обратно в начало цикла: он подключается на шаге 2 общей схемы (п. 1.1) как справочный источник для автора, идентифицирующего новый риск, и на шаге 10 — как результат закрытия предыдущего. Тем самым цикл «Идентификация → Оценка → Управление → Мониторинг → Урок → (снова) Идентификация» становится замкнутым, а не линейным.

6. Роли и ответственность

| Роль | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Автор | Первичная фиксация риска на этапе «Идентификация»; может не быть владельцем |
| Риск-менеджер | Верификация формулировки и оценок, перевод статусов «Идентификация → Анализ», «Анализ → Управление»; ведение журнала расхождений; инициирование карточек уроков |
| Владелец риска | Персональная ответственность за управление риском целиком: стратегия, мероприятия, переход в «Мониторинг», остаточная оценка, проверка черновика урока |
| Ответственный за исполнение мероприятия | Реализация конкретного мероприятия и обновление его статуса и сроков; может отличаться от владельца риска |
| Риск-комитет / управляющий комитет | Эскалация при I = 3 (высокое воздействие) или существенном расхождении качественной и количественной оценки |

7. Открытые вопросы для сверки

- Маршрут роли «Инициатор» после входа (п. 2.4) — уточнить, ведёт ли он в отдельный ограниченный интерфейс подачи риска или должен вести в общее рабочее пространство с ограниченными правами.

- Формула и источник данных для показателя «отклонение от ТИС» в первой карточке-индикаторе Дэшборда (п. 3.1) — уточнить целевой индекс и период сравнения.

- Формат хранения истории оценок Risk Movement (п. 3.4) — на основании каких снапшотов строится стрелка «было → стало» в матрице 3×3.